## Sheet1
SAPvsMES Clean Wip Process
Task | Description | Days
1 | Functional specification | 3
2 | Prepare staging environment | 1.5
3 | Design | 4.5
4 | Implementation | 8
5 | Test and debug | 3
6 | UAT | 5
7 | Release to production environment | 1
8 | Documentation | 3
29
Breakdown
Task | Description | Days
1 | Functional specification | 3
2 | Mount staging environment | 1.5
3 | Cambios a BD (Autenticación - configuración) | 2
4 | Pantalla Login Front End | 1
5 | Pantalla Login Back End | 2
6 | Pantalla WIP Clean Process Front End | 1.5
7 | Pantalla WIP Clean Process Back End | 4
8 | Modificación a pantalla SAPvsMES | 2
9 | Test and Debug | 2
10 | Fix bugs | 1
11 | UAT | 5
12 | Release to production environment | 1
13 | Documentation | 3
29